## Sheet1
authentification	type	estimation	temps passe	reste a faire	avancement	qui
architecture(template)	rangement	10	10	0	100,00%	ambinintsoa
creation table (region,ville,dont...)	base	15	15	0	100,00%	alan
page d insertion besoin	affichage	30	40	0	100,00%	dave
fonction insertion besoin(model,controller)	backend	15	40	0	100,00%	dave
routage(controller fonction)	direction	20	10	0	100,00%	dave
page d insertion don	affichage	30	20	0	100,00%	alan
fonction insertion don(model,controller)	dackend	10	10	0	100,00%	alan
routage(controller fonction)	direction	10	10	0	100,00%	alan
dashboard	affichage	20	15	0	100,00%	dave
fonction liste des villes(model ,comtroller)	back end	15	10	0	100,00%	ambinintsoa
routage(controller fonction)	direction	20	10	0	100,00%	ambinintsoa
disigne des pages	front end	50	40	0	100,00%	ambinintsoa
dispache	affichage	20	15	0	100,00%	alan
formulaire d achat	affichage	15	5	0	100,00%	ambinintsoa
fonction calcul achat	backend	20	5	0	100,00%	ambinintsoa
fitltre par ville avec besoin	affichage+back	30	25	0	100,00%	ambinintsoa
fonction liste des dons par ville	backend	20	25	0	100,00%	alan
liste des dons par ville	affichage	25	20	0	100,00%	alan
fonction besoin et besoins restant	back end	45	30	0	100,00%	ambinintsoa
liste des besoins et besoins restants	affichage	20	15	0	100,00%	ambinintsoa
simulation repartition de dons	affichage+back	50	60	0	100,00%	alan
rafraichissement des montants(Ajax)	affichage+back	30	20	0	100,00%	dave
footer	front end	15	10	0	100,00%	ambinintsoa
Page Dispach par date de demande	affichage+js	10	5	0	100,00%	alan
Page Dispach par min de demande	affichage+js	10	5	0	100,00%	alan
Page Dispach par propostionnalite	affichage+js	10	5	0	100,00%	alan
modification table besoin(ajout colonne date demande)	base	5	2	0	100,00%	alan
boutton lien (par date,min,proportionnel) dans le navbar	affichage	5	3	0	100,00%	ambinintsoa
methode pour les dispache	backend	40	50	0	100,00%	dave
routage acces au donne	direction	30	20	0	100,00%	dave
distribution	affichage	10	15	0	100,00%	dave
Ajout boutton reinitialisation	affichage	5	3	0	100,00%	alan
fonction reinitialiser donnee	Backend+js(Ajax)	50	40	0	100,00%	alan
test donnee	test	10	5	0	100,00%	ambinintsoa
getion todo	todo					dave