## Sheet1
authentification	type	estimation	temps passe	reste a faire	avancement	qui
architecture(template)	rangement	10	10	0	100,00%	ambinintsoa
creation table (region,ville,dont...)	base	15	15	0	100,00%	alan
page d insertion besoin	affichage	30	40	0	100,00%	dave
fonction insertion besoin(model,controller)	backend	15	40	0	100,00%	dave
routage(controller fonction)	direction	20	10	0	100,00%	dave
page d insertion don	affichage	30	20	0	100,00%	alan
fonction insertion don(model,controller)	dackend	10	10	0	100,00%	alan
routage(controller fonction)	direction	10	10	0	100,00%	alan
dashboard	affichage	20	15	0	100,00%	dave
fonction liste des villes(model ,comtroller)	back end	15	10	0	100,00%	ambinintsoa
routage(controller fonction)	direction	20	10	0	100,00%	ambinintsoa
disigne des pages	front end	50	40	0	100,00%	ambinintsoa
dispache	affichage	20	15	0	100,00%	alan
formulaire d achat	affichage	15	5	5	50,00%	ambinintsoa
fonction calcul achat	backend	20	5	0	100,00%	ambinintsoa
fitltre par ville	affichage+back	30	25	0	100,00%	ambinintsoa
simulation	backend	20	25	0	100,00%	ambinintsoa
affichage resultat	affichage	25	20	0	100,00%	ambinintsoa
rafraichissement de page ajax	affichage+back	45	30	0	100,00%	dave