## Sheet1
authentification	type	estimation	temps passe	reste a faire	avancement
architecture(template)	rangement	10	10	5	66,67%
base	base	15	15	0	100,00%
formulaire inscription	affichage	5	5	0	100,00%
formulaire login	affichage	5	0	5	0,00%
fonction model inscription	fonction	5	5	15	25,00%
fonction model login	fonction	5	0	5	0,00%
routage(contrller fonction)	redirection	10	0	10	0,00%
dashboard(index)	affichage	10	0	10	0,00%
github(configuration)	backup	20	15	0	100,00%
model gestion projet	back end	15	2	15	11,76%
page objet	front end	20	0	20	0,00%